600.0322.08.08.12

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

8 օգոստոսի 2012 թվականի №322Ա
քաղ. Երևան

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԷԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՏՈՒԳԱՆՔ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով, որ`

ա) Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Սոս Հայրապետյանի (քաղաք Երևան, Նորք-Մարաշ վարչական շրջան, Հովսեփյան 22/10) (այսուհետ` քաղաքացի) լիազորված անձ Տիգրան Հարությունյանը 2012 թվականի հուլիսի 11-ին դիմել է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (այսուհետ` հանձնաժողով)` հայտնելով, որ համաձայն քաղաքացու և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` մատակարար) միջև 2011 թվականի հունիսի 23-ին կնքված նոր սպառողի կամ սպառողի վերակառուցվող սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման պայմանագրի (այսուհետ` միացման պայմանագիր), մատակարարը մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ը պարտավոր էր ավարտել քաղաքացու սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման աշխատանքները և կնքել էլեկտրական էներգիայի մատակարարաման պայմանագիր, ինչը մինչ օրս չի իրականացվել,

բ) քաղաքացու սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացնելու ժամկետի խախտման փաստի ուսումնասիրության նպատակով, հանձնաժողովը 2012 թվականի հուլիսի 13-ին մատակարարի նկատմամբ հարուցել է վարչական վարույթ, որի մասին մատակարարը ծանուցվել է 2012 թվականի հուլիսի 13-ի №ՍԱ-1307Լ գրությամբ,

գ) մատակարարը 2012 թվականի հուլիսի 21-ի №04-ԵԲ-886 գրությամբ հայտնել է իր դիրքորոշումը հարուցված վարչական վարույթի վերաբերյալ,

դ) համաձայն 2011 թվականի հունիսի 23-ի խմբագրությամբ գործող՝ հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 27-ի №358Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնների» (այսուհետ` կանոններ) 13.7-րդ կետի 2-րդ ենթակետի` 6(10) կՎ լարման նոր սպառողի սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման աշխատանքների ավարտի և էլեկտրամատակարարման պայմանագիր կնքելու առավելագույն ժամկետները չեն կարող գերազանցել 6 ամիսը,

ե) հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ համաձայն միացման պայմանագրի` էլեկտրական ցանցին միացման աշխատանքների ավարտի և էլեկտրամատակարարման պայմանագիր կնքելու ժամկետ սահմանվել է 2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ը, սակայն քաղաքացու հետ մինչ օրս էլեկտրամատակարարման պայմանագիր չի կնքվել, որով խախտվել է կանոնների 13.7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը,

և հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Կանոնների 13.7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը խախտելու համար «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ենթարկել տուգանքի` 5 000 000 (հինգ միլիոն) դրամ գումարի չափով:

2. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկշաբաթյա ժամկետում սույն որոշման 1-ին կետում ամրագրված գումարը №900005242327 hաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

2) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 30 օրվա ընթացքում քաղաքացի Սոս Հայրապետյանի սպառման համակարգը միացնել էլեկտրական ցանցին, նրան ներկայացնել էլեկտրամատակարարման պայմանագիր կնքելու առաջարկ և տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին.

3) ընդունել ի գիտություն, որ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնե-տիրական ընկերությունն իրավասու է սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից երկամսյա ժամկետում այն բողոքարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝	Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք. Երևան

8 օգոստոսի 2012թ.

ժամը 1600