600.0162.15.05.13

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

15 մայիսի 2013 թվականի N162Ա

ք.Երևան

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՎՈԹԸ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԵՂԵԳԻՍ-3» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ N0407 ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N4 որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունիսի 8-ի «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՎՈԹԸ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Եղեգիս-3» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» N284Ա որոշմամբ տրամադրված N0407 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի 20-ը:

- «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ՎՈԹԸ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` N0407 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ» ապահովագրական սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 2011 թվականի ապրիլի 18-ի գրությամբ՝ NՊՊ-002658 բանկային երաշխիքով երաշխավորված չորս միլիոն հարյուր քսաներկու հազար հինգ հարյուր և 2011 թվականի հունիսի 6-ի գրությամբ՝ NՊՊ-002726 բանկային երաշխիքով երաշխավորոված մեկ միլիոն ութ հարյուր քսան հազար հինգ հարյուր դրամ գումարներից մեկ միլիոն երեք հարյուր քառասունվեց հազար հինգ հարյուր դրամը N900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել երկու միլիոն վեց հարյուր իննսուներեք հազար դրամ գումարի նոր երաշխիք` մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ը գործողության ժամկետով:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի մայիսի 20-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

15 մայիսի 2013թ.