600.0420.27.11.13

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

27 նոյեմբերի 2013 թվականի №420Ա

ք.Երևան

«ԼՈՒՍԱՐՓԻ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ (ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հաշվի առնելով՝

ա) «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2013 թվականի հոկտեմբերի 29-ի №10/01 գրությունը, որով Ընկերությունը խնդրել է երկարաձգել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) 2012 թվականի փետրվարի 1-ի №20Ա որոշմամբ իրեն տրամադրված «Լուսարփի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման №0449 լիցենզիայի գործողության ժամկետը` միաժամանակ, Ընկերության նկատմամբ չկիրառել ֆինանսական տույժեր այն հիմնավորմամբ, որ «Լուսարփի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամանակահատվածը բաց է թողնվել Ընկերությունից անկախ պատճառներով, մասնավորապես՝ Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի ղեկավարի կողմից շինարարության թույլտվություն չտրամադրելու պատճառով,

բ) Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հունվարի 30-ի N4 որոշմամբ հաստատված կարգի 10.1 հավելվածի՝ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում արտադրական հզորությունների կառուցման և վերականգնման լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ ֆինանսական երաշխիքների ներկայացման կարգի 4.1 կետը, համաձայն որի լիցենզավորված անձի ներկայացրած երաշխիքը սույն կարգով սահմանված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե չի փոխանցվում, եթե նրա կողմից լիցենզիայի պայմանների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը հետևանք է արտակարգ և անկանխելի դեպքերի ու հանգամանքների, որոնք ստեղծվել են նրա կամքից անկախ, ներառյալ (սակայն չսահմանափակվելով դրանցով) բնական աղետները, բնության ուժերի արտասովոր ուժեղ դրսևորումները, ինչպես, օրինակ, ջրհեղեղները, երկրաշարժերը, փոթորիկները, պտտահողմերը, ինչպես նաև սաբոտաժային գործողություններ, ահաբեկչություններ, պատերազմներ, ապստամբություններ, հասարակական անկարգություններ, գործադուլներ, որոնք խոչընդոտում են նրա գործունեությանը կամ հանգեցնում նրանց ստանձնած ցանկացած պարտավորության կատարման ձգձգման կամ դադարեցման՝ հակառակ նրանց գործադրված ջանքերի՝ խուսափելու, թուլացնելու կամ վերացնելու այդ ուժերի ազդեցությունը,

գ) այն, որ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի ղեկավարի անգործության վերաբերյալ Ընկերության պնդումներն իրենց բնույթով չեն կրում արտակարգ ու անկանխելի բնույթ և չեն կարող համարվել ֆորս մաժոր, և

հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի բ) կետը և 23-րդ հոդվածը և 2013 թվականի հունիսի 13-ին ընդունված «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրել «Լուսարփի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում (Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի վարչական տարածքում` Քասախ գետի Գեղարոտ վտակի վրա (բնական ջրահոսք)) էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա՝ մինչև 2030 թվականի սեպտեմբերի 30-ը գործողության ժամկետով:

- Հաստատել «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Լուսարփի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիայի պայմանները (հավելված):

- «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը` №0449 լիցենզիայի պայմանները չկատարելու պատճառով «Լուսարփի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ժամկետը երկարաձգելու համար, սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից`

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով «ԻՆԵԿՈԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության «ԱՐԱԲԿԻՐ» մասնաճյուղի 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ի №363 գրությամբ ներկայացված երաշխիքի համաձայն երաշխավորված երկու միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար և 2013 թվականի մայիսի 23-ի №248 գրությամբ ներկայացված NEA13/00121 երաշխիքի համաձայն երաշխավորված երկու հարյուր երեսուն հազար դրամ գումարներից մեկ միլիոն երկու հարյուր քառասուն հազար դրամը №900005028130 հաշվեհամարով փոխանցել Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե և փոխանցումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով.

  - մեկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացնել երկու միլիոն չորս հարյուր ութսուն հազար դրամ գումարի երաշխիք` մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 30-ը գործողության ժամկետով:

- Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի՝

  - 2012 թվականի փետրվարի 1-ի «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերությանը «Լուսարփի» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման լիցենզիա տրամադրելու մասին» №20Ա որոշումը,

  - 2013 թվականի մայիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի փետրվարի 1-ի №20Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» №160Ա որոշումը:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի նոյեմբերի 30-ից։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

27 նոյեմբերի 2013թ.